## Arkusz1
Struktura podziału prac
| Początek | Ile dni
Opracowanie WBS' dla otrzymanego projektu | 2015-10-06 | 1
Wywiad ze zleceniodawcą | 2015-10-07 | 1
Wybranie tematu projektu | 2015-10-08 | 1
Organizacja pracy | 2015-10-09 | 2
Przygotowanie środowiska | 2015-10-12 | 1
Budowa programu | 2015-10-13 | 13
Prace Finalne | 2015-10-27 | 1
42283
42304